## Inteligencia comercial y posici
Objetivo de Mediano Plazo de la empresa
Principales Problemas de la pyme: | Guía orientativa para la formulación del proyecto. Adecuar según las necesidades específicas.
Finalidad | INTELIGENCIA COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
Proposito
Objetivo del proyecto
MES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PSAT | Costo | VERIFICABLES
Actividad 1 - Diagnóstico Exportador
| Tarea 1: Diagnóstico Exportador | [10 empty] | Documento de diagnóstico | bar: MES 1 to MES 2
| Tarea 2: Agenda de mejoras | [10 empty] | Documento de mejoras | bar: MES 2
Tarea 3:
Actividad 2 - Determinación de Oferta Exportable
| Tarea 1: Evaluación de los productos o servicios exportables | [10 empty] | Documento de relevamiento y evaluación | bar: MES 3
| Tarea 2: Definición y Formulación de Oferta Exportable | [10 empty] | Documento Oferta Exportable | bar: MES 3
| Tarea 3: Evaluación de la matriz de costos de la empresa | [10 empty] | Documento de matriz de costos | bar: MES 3
| Tarea 4: Formulación de precio FOB | [10 empty] | Documento planilla fobbing | bar: MES 4
Actividad 3 - Selección de mercados
| Tarea 1: Análisis y selección de mercados | [10 empty] | Documento conteniendo análisis multivariable * | bar: MES 3 to MES 4
| Tarea 2: Matriz de selección de mercados | [10 empty] | Documento conteniendo matriz de selección de mercados. | bar: MES 4
| Tarea 3: Base de datos de potenciales clientes | [10 empty] | Dcoumento (archivo xls / pdf) conteniendo base de datos. | bar: MES 5 to MES 6
Actividad 4 - Plan de actividades comerciales
| Tarea 1: Planificación de actividades comerciales internacionales | [10 empty] | Documento con justificación y cronograma de actividades comerciales en el exterior. | bar: MES 4 to MES 5
| Tarea 2: Inicio de actividades de promoción internacional | [10 empty] | Documento con reporte de actividades promocionales llevadas a cabo | bar: MES 6 to MES 8
Actividad 5 - Estrategia de comunicación y fortalecimiento de la estructura comercial
| Tarea 1: Elaboración de estrategia comunicacional | [10 empty] | Documento conteniendo estrategia de comunicación | bar: MES 3
| Tarea 2: Diseño, publicación y/o impresión de piezas comunicacionales e implementación | [10 empty] | Documento conteniendo diseños y publicaciones | bar: MES 4 to MES 8
| Tarea 3: Evaluación de aptitudes/capacidades del personal involucrado | [10 empty] | Documento conteniendo relevamiento | bar: MES 4
| Tarea 4: Capacitación y/o actualización del personal | [10 empty] | Documento conteniendo caapcitaciones y actualizaciones desarrolladas | bar: MES 5 to MES 6
| Tarea 5: Incorporación de mejoras recomendadas | [10 empty] | Documento con reporte de acciones ejecutadas | bar: MES 6 to MES 7
Adquisiciones de equipamiento relacionado a la implementación | Hasta el 60% del monto de la adquisición y hasta el 30% del monto del ANR total
* Análisis multivariable.
Evolución de las importaciones en cada mercado.
Concentración de países proveedores.
Acceso al mercado.
Evolución de exportaciones argentinas relevantes.
Factores determinantes de la demanda.
Presencia de competencia local / regional / global.